**План проведения основных этапов конкурса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Мероприятия** | **Сроки** |
| **Старт конкурса** | | |
| 1. | Формирование Национального экспертного совета конкурса, Организационного комитета и исполнительной дирекции конкурса. | декабрь |
| 2. | Формирование торгово-промышленными палатами региональных организационных комитетов конкурса. | декабрь |
| 3. | Анонсирование старта конкурса в федеральных и региональных средствах массовой информации. Направление извещения о конкурсе и информационных писем организациям системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации. | декабрь |
| 4. | Проведение информационных вебинаров с региональными организационными комитетами конкурса. | декабрь/ январь |
| **Региональный этап конкурса** | | |
| 5. | Приглашение предприятий к участию в конкурсе: извещение о конкурсе в средствах массовой информации, направление писем в органы власти, бизнес-объединения, членским организациям. | январь |
| 6. | Создание регионального экспертного совета. | январь |
| 7. | Сбор заявок по номинациям конкурса по средствам цифрового сервиса «Золотой Меркурий» в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта. | до 15 марта |
| 8. | Проверка заявок в соответствии с требованиями к участникам конкурса, представленным в разделе 4 настоящего Стандарта, отклонение или регистрация конкурсных заявок. | до 9 апреля |
| 9. | Оценка критериев оценки членами регионального экспертного совета в соответствии с разделом 5 настоящего Стандарта.  В том числе по основным номинациям в соответствии с расчетно-аналитическим методом оценки критериев, представленным в приложении 2 к настоящему Стандарту. |
| 10. | Формирование итоговых оценок заявок для представления на обсуждение региональному экспертному совету. |
| 11. | Заседание регионального экспертного совета, принятие решения о лауреатах и победителях регионального этапа конкурса, выдвижение номинантов на федеральный этап. |
| 12. | Уведомление участников о результатах предварительного регионального этапа конкурса. | до  июня |
| 13. | Проведение церемонии награждения регионального этапа конкурса (носит рекомендательный характер). |
| 14. | Представление победителей на федеральный этап конкурса по соответствующим номинациям по средствам цифрового сервиса «Золотой Меркурий». | до 10 апреля |
| **Федеральный этап конкурса** | | |
| 15. | Сбор заявок по номинациям конкурса по средствам цифрового сервиса «Золотой Меркурий» в соответствии с разделом 6 настоящего Стандарта. | до 11 апреля |
| 16. | Проверка заявок в соответствии с требованиями к участникам конкурса, представленным в разделе 4 настоящего Стандарта, отклонение или регистрация конкурсных заявок. | 15 апреля |
| 17. | Оценка критериев оценки членами Национального экспертного совета в соответствии с разделом 5 настоящего Стандарта.  В том числе по основным номинациям в соответствии с расчетно-аналитическим методом оценки критериев, представленным в приложении 2 к настоящему Стандарту. | до 25 апреля |
| 18. | Формирование итоговых оценок заявок для представления на обсуждение Национальному экспертному совету. | до  30 апреля |
| 19. | Заседание Национального экспертного совета, принятие решения о лауреатах и победителях конкурса, утверждение протокола. | до  15 мая |
| 20. | Проведение Церемонии награждения лауреатов и победителей конкурса. | **16 июня 2025 года** |
| 21. | Информирование участников о результатах конкурса.  Подготовка благодарственных писем.  Подготовка писем в адрес соответствующих глав субъектов Российской Федерации о победителях конкурса. | до 10 июня |
| 22. | Работа с победителями и лауреатами конкурса по утвержденному списку преференций. | до декабря |